2016年度全市法院重点调研课题

中期检查报告书

课题名称     员额法官与辅助人员关系制度研究

主  持  人         龚  海   南

申请人所在单位 重 庆 市 丰都县人民法院

完成时间期限     二 〇 一 七年 六月

重庆市高级人民法院

2016年12月

填　表　说　明

一、本表须用计算机认真如实填写，所填栏目不够时可另加页。

二、无内容填写的栏目可空白。凡选择性栏目请在选择项前的“□”内划“√”。

三、部分栏目填写说明：

1．所在单位：须填写单位全称；

2．主要参加人：指除主持人外的其他课题参加人，不包括科研管理、财务管理、后勤服务等人员；

3．课题经费：以万元为单位，填写阿拉伯数字；

4．课题研究目前主要阶段性研究成果内容，需单独提供3000字以内概述。

一、课题基本情况表

| 课题名称 |  | 员额法官与辅助人员关系制度研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段性成果 |  | 论文或研究报告（篇）：3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持人及课题组成员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题主持人 | 姓名 |  | 龚海南 |  | 性别 |  | 男 |  | 出生日期 | 1976 |
|  | 所在单位 |  | 重庆市丰都县人民法院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政职务 |  | 院长 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
|  | 电话 |  | 70712001 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
|  | 通讯地址 |  | 丰都县三合街道平都西路239 |  |  |  |  | 邮 编 | 408000 |  |
|  | Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员变动情况 | 课题组成员是否有增减、增减原因、具体情况：有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 性别 |  | 年龄 |  | 职称 | 工作单位 |  | 备注 |  |
|  | 曾毅 | 男 |  |  |  | 执行局长 | 重庆第三中级法院 |  | 原丰都县法院院长，课题组组长 |  |
|  | 龚海南 | 男 |  |  |  | 代理院长 | 重庆市丰都县法院 |  | 现课题组组长 |  |

二、中期检查内容

1、课题研究进度 课题组于8月1日制定工作方案，明确任务，成立课题小组，拟定工作步骤。目前已完成了资料搜集、整理和初步分析工作，囊括国内外相关文献资料，如美国、德国、日本、我国古代等在法官与辅助人员方面的理论和实践素材；并在全国近200个法院的上1000名员额法官及上1000名辅助人员进行了问卷调查；拟定课题提纲；拟就2万余字的部分初稿。 - 课题研究主要观点 - 法官要高效正确行使审判权，除了权力界限明确，责任明确外，还必须有辅助人员的协助工作，由此就产生了法官与司法辅助人员的关系问题。法官的权力边界问题，如何行使权力的问题，以及与院长及庭长的关系问题成了制度的核心问题，因此必须构建法官的权力配置制度，司法辅助人员的责任制度及管理制度，从目前我国法院组织法及程序法上看都十分缺失，因此应当补建这些制度。如何构建这些制度呢？一是借鉴大陆法系与英美法系的法治发达国家的成功经验；二是传承历史传统的一些好的司法制度；三是认真分析现实情况结合现实需求来构建制度。具体的解决方法是，通过分解审判权构成要件要素，寻找审判权行使过程节点，并通过节点理清辅助的内容，通过需要辅助的内容来确定辅助人员的责任内容，达到法官权力与审判权力完整、协调、统一，法官与辅助人员责、权、利协调统一。制度最终落实在人民法院组织法及程序法的修改上。 3、课题研究存在问题及改进措施 资料收集，从目前发出的问卷回收情况看，还在继续回收中，因此数据样本不完善，需要进一步汇总整理。资料搜集存在一定困难，还在继续去各大学图书馆搜集。研究主题跨多个学科，研究难度大，研究思路有待进一步深化拓展。 - 下一步研究计划 - 继续整理数据，达到样本全面，完善搜集资料做到资料祥实，拓展理论深度。落实统稿工作，拟完成3.5万字左右成稿。 5、其他 本课题作为法院法官与辅助人员关系实证研究的基础性理论研究，目前已基本实现了预期目标，接下来的工作主要是进行更精细的阐述和分析。因此，本课题研究任务能够确保如期完成。

三、主要阶段性成果

1、余孝安发表《被异化的审判权与归正路径探析》（2014年《澳门法学》第11期，该论文获得中国法学会第八届青年法学论坛优秀论文奖），论文对审判权的界分进行研究，并从审判权现实被行政侵犯角度进行了问题剖析，在解决办法上提出了当前与长远解决方案，从长远上应当撤销审判委员会，回归审理者负责，审理者裁判本质，为此应当以会议庭为单位替代现在的内部行政单位——行政庭、人民法庭、刑庭、民庭模式，对于疑难复杂案件由大合议庭进行审理，解决法官个人知识与智慧不足的问题。 2、余孝安发表的《法官权利受损应当怎样保护》（《人民法院报》2015年1月16日第2版）一文揭示：法官权利的保障需要法律工作者及社会的共同努力。

四、经费使用情况

| 项目 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 图书资料费 | 2200 |  |
| 国内调研差旅费 | 3000 |  |
| 小型会议费 | 0 |  |
| 计算机使用费 | 0 |  |
| 其他费用 | 600 | 邮寄费 |
| 合计 |  |  |

五、单位审核意见

主持人所在单位意见： 公 章 负责人（签章） 年 月 日

课题主管单位审核意见： 单位公章 负责人（签章） 年 月 日

附：《员额制下：法官与辅助人员关系制度研究——以法文化变迁为视角》基本内容

法官员额制改革在全国基本接近尾声，可并不意味作司法改革就此结束，相反却是司法改革完成了第一步工作，紧接着的是一些制度的跟进，院、庭长、法官的管理制度方式改革，内部机构变革，法官与辅助人员关系制度构建正是改革的课题，研究这一关系制度有很强的制度价值，本课题从比较出发，从法文化变迁为视角，以实证为依托展开研究，寻求制度构建。

- 中外法官与辅助人员关系的考察

（一）发达国家法官与辅助人员的关系制度

1、英美法系的法官制度

2、大陆法系的法官制度

（二）我国古代及台湾地区的法官制度

1、我国古代与现代的法官制度演变

2、台湾香港澳门三大地区的法官制度

（三）现有法官制度的借鉴分析

二、现实全国各地法院法官与辅助人员的现实状况

三、法官与辅助人员关系制度理论构成问题

（一）法官权利的构成要素

（二）法官行使权利的保障因素

（三)法官的主体地位

（四）法官主体与其他保障主体之间的关系问题

四、法官与辅助人员关系制度的建议样本

（一）法官法与人民法院组织法部分条款存在的问题分析

（二）修改法官法与人民法院组织法的建议