	课题编号
	cqfykt 201615


全市法院重点课题
结项报告书
课 题名 称        法官与司法辅助人员关系研究  
课题主持人           曾      毅            
主持人所在单位         重庆市丰都县人民法院       
批准立项时间    2016      年      7        月
课题完成时间    2017      年      6        月
填 表日 期      2017      年      6        月
重庆市高级人民法院
2016年5月

声     明
本申请鉴定结项的研究成果不存在知识产权争议；重庆市高级人民法院享有宣传介绍、推广应用本成果的权力，但保留作者的署名权。特此声明。

课题主持人：
年     月     日

填  表  说  明

一、本表适用于重庆市高级人民法院全市法院重点课题结项申请。

二、按照有关规定认真如实地填写表内栏目。无内容填写的栏目可空白；所填栏目不够用时可加附页；凡选择性栏目请在选项上划圈或打“√”。

三、“主题词”栏需填写反映成果内容的4个以内关键词。

四、部分栏目填写说明：

1．封面主持人所在单位（部门）加盖单位（部门）公章。

2．课题组主要成员，指除课题主持人外的其他参加人，不包括科研管理、财务管理、后勤服务等人员。栏目不够可另加页。

一、数据表

	鉴定结项成果名称
	法官与司法辅助人员关系研究

	主题词
	审判权
	审判管理权
	法官助理
	法官权力运行清单

	预期成果形式
	论文
	最终成果形式
	论文

	计划完成时间
	2017.5
	实际完成时间
	2017.6
	申请结项时间
	2017.6

	成果字数
	22200
	是否计划出版
	是
	计划出版时间、出版社
	2017．12

	获省部级以上奖项情况
	课题部分成果（被异化的审判权及归正路径探析）获得第八届中国法学青年论坛优秀论文奖。

	转摘、引用情况
	44

	课题主持人
	姓名
	曾毅
	性别
	男
	民族
	汉
	出生

日期
	

	
	所在单位
	重庆市丰都县人民法院
	行政职务
	院长
	专业职务
	审委会主任委员

	
	研究专长
	
	学历
	本科
	学位
	

	
	通讯地址
	重庆市丰都县人民法院
	邮政编码
	408200

	
	联系电话
	手机：

办公室:
	E-mail
	

	课
题
组

主

要

成

员
	姓名
	单位
	职务职称
	承担任务

	
	余孝安
	重庆市丰都县人民法院
	员额制四高法官
	理论研讨、调研方案、思路设计、策划实施调研、主研撰写报告

	
	王权
	重庆市丰都县人民法院
	研究室副主任
	参与理论研讨及其他工作

	
	陈伟
	重庆市丰都县人民法院
	民二庭干部
	法官与辅助人员制度背景研究（域外制度、历史制度、现实问题）

	
	郭文飞
	重庆市丰都县人民法院
	研究室干部
	法官制度及改革试点法院法官制度研究

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、总结报告

	本课题经丰都县法院申请并被重庆市高级法院批准后，为院成立了课题小组，并首先成立了课题小组，对于课题小组人员进行合理分工，拟定了研究方法，研究路径，后于2016月8月展开课题研究工作。第一步的工作是在全国选择了200个法院，进行邮寄调查表的形式，分别对他们自己确定的15-18名法官、15-17名书记员、15-17名法官助理人员进行不记名的形式进行问卷调查，2017年1月完成问卷调查；第二步，购买及到西南政法大学图书馆查阅相关资料，收集相关领域的研究成果；第三步对于问卷调查的结果，进行研究，并分析里面的不同意见，进行归纳总结，得出实证的结果；第四进行理论分析研究，创新研究理论上存在的问题；第五是再次研究课题报告的写作思路，这个过程从2017年2月开始，5月中旬初步完成研究报告；第六是对完成的课题报告进行探讨，进行修改，完善报告内容，6月初基本完成课题研究工作；今后的工作是课题转化的工作，初步的安排是在核心期刊联系出版工作，并与邀请一些相关领域的学者共同进行讨论，从而推动相关问题的立法工作。
课题主持人（签章）：

年         月          日


三、主要阶段性成果

	序号
	成果名称
	成果形式
	作者
	出版时间或发表刊物及年期

	1
	《再出发：员额制下法官权力配置的衍生逻辑——以法官与“法官助理”、“书记员”、“其他辅助人员”关系为维度的考察》
	论文
	丰都法院课题组
	

	2
	被异化的审判权与归正路径探析
	论文
	余孝安
	2014年《澳门法学》第11期

	3
	法官权利受损社会如何保障
	论文
	余孝安
	2016年 月 日《人民法院报》

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	2 


四、课题最终成果简介
	


五、经费决算

	批准经费
	20000元
	实拨经费
	元

	课题研究经费

	课题所在单位意见

单位公章

单位负责人签章：

                              年   月    日




六、审批意见

	评

审

委

员

会

审核意见
	签字：

年    月    日

	市

高

法

院

领

导

审

批

意

见


	签字： 

   年   月    日













- 1 -


